## Hoja1
ID | Actividad/Modulo | Duracion (dias) | Inicio | Fin | Actividad | Nivel de Esfuerzo | Horas |  |  |  |  | Actividad | Desarrollador 1 | Desarrollador 2 | Desarrollador 3 | Desarrollador 4 | Total horas
1 | Levantamiento de requerimientos | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Levantamiento de requerimientos | Normal | 40 |  |  |  |  | Diseño y planificacion | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
2 | Definicion de modelo de desarrollo | 3 | 2025-10-08 | 2026-10-10 | Definicion de modelo de desarrollo | Facil | 24 |  |  |  |  | Desarrollo de modulos | 120 | 120 | 120 | 120 | 480
3 | Diseño de la solucion | 7 | 2025-10-11 | 2025-10-19 | Diseño de la solucion | Dificil | 56 |  |  |  |  | Pruebas | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
4 | Diseño de la base de datos | 5 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | Diseño de la base de datos | Normal | 40 |  |  |  |  | Implantacion | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
5 | Desarrollo: Ingreso de productos | 10 | 2025-10-21 | 2025-11-01 | Desarrollo: Ingreso de productos | Muy Dificil | 80 |  |  |  |  | Documentacion | 12 | 12 | 12 | 12 | 48
6 | Desarrollo: Seguimiento de stcok | 10 | 2025-10-21 | 2025-11-01 | Desarrollo: Seguimiento de stcok | Muy Dificil | 80 |  | Concepto | Porcentaje | Monto ($MXN) | Total horas | 182 | 182 | 182 | 182 | 728
7 | Desarrollo: Alerta de reposicion | 8 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | Desarrollo: Alerta de reposicion | Dificil | 64 |  | Mano de obra (4 Desarrolladores) | 50% | 80000
8 | Desarrollo: Alta de peoveedores | 6 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | Desarrollo: Alta de peoveedores | Normal | 48 |  | Costos fijos (licencias, equipos) | 30% | 48000
9 | Desarrollo: Compra de productos | 10 | 2025-11-14 | 2025-11-25 | Desarrollo: Compra de productos | Muy Dificil | 80 |  | Gastos extras (inprevistos) | 10% | 16000
10 | Desarrollo: Generacion de reportes | 8 | 2025-11-14 | 2025-11-23 | Desarrollo: Generacion de reportes | Dificil | 64 |  | Ganancias | 10% | 16000
11 | Pruebas integrales | 10 | 2025-11-26 | 2025-12-07 | Pruebas integrales | Normal | 80 |  | Total | 100% | 160000
12 | Implantacion de pruebas | 3 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | Implantacion de pruebas | Facil | 24
13 | Implantacion de produccion | 2 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Implantacion de produccion | Simple | 16
14 | Documentacion y capacitacion | 4 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | Documentacion y capacitacion | Normal | 32
[5 empty] | Total Horas |  | 728
[8 empty] | Semana | Entregas Principales
[8 empty] | 1 | Documentos de requerimientos aprobados
[8 empty] | 2 | Diseños de arquitectura y base de datos
[8 empty] | 3, 4 | Modulos 1 y 2 funcionales
[8 empty] | 5, 6 | Modulos 3 y 4 funcionales
[8 empty] | 7 | Modulos 5 y 6 funcionales
[8 empty] | 8 | Pruebas intregales e implantacion
Tabla de actividades EDT
Total de dias habiles = 56 dias (2 meses)
Estimacion de Esfuerzo ( Horas )
CÁLCULO DE COSTOS
Distribución de horas por desarrollador (4 personas):
Total horas: 728
Horas por desarrollador: 728 ÷ 4 = 182 horas
Duración: 2 meses (8 semanas)
Horas semanales por desarrollador: 182 ÷ 8 = 22.75 hrs/semana
Costo por hora del desarrollador:
$80,000 ÷ 728 horas = $109.89 por hora
Aproximadamente $110/hora
Cronograma Entregable
Asignacion de Recursos