## Hoja1
Actividad | Descripcion | Optimista (To) | Mas probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Predecesora | Actividad | TE=To+4Tm+Tp/6 | Predecesora
A | Levantamiento de requerimientos | 0.5 | 1 | 1.5 | - | A | 1 | -
B | Definicion modelo desarrollo | 0.2 | 0.5 | 0.8 | A | B | 0.5 | A
C | Diseño de solucion | 1 | 1.5 | 2 | B | C | 1.5 | B
D | Diseño de base de datos | 0.5 | 1 | 1.5 | B | D | 1 | B
E | Desarrollo: Ingreso productos | 1.5 | 2 | 2.5 | C,D | E | 2 | C,D
F | Desarrollo: Seguimento stock | 1.5 | 2 | 2.5 | C,D | F | 2 | C,D
G | Desarrollo: Alta reposicion | 1 | 1.5 | 2 | E,F | G | 1.5 | E,F
H | Desarrollo: Alta proveedores | 1 | 1.5 | 2 | E,F | H | 1.5 | E,F
I | Desarrollo: Compra productos | 1.5 | 2 | 2.5 | G,H | I | 2 | G,H
J | Desarrollo: Generacion reportes | 1 | 1.5 | 2 | G,H | J | 1.5 | G,H
K | Pruebas integrales | 1.5 | 2 | 2.5 | I,J | K | 2 | I,J
L | Implantacion pruebas | 0.5 | 0.7 | 1 | K | L | 0.71667 | K
M | Implantacion produccion | 0.2 | 0.3 | 0.5 | L | M | 0.31667 | L
N | Documentacion y capacitacion | 0.5 | 0.7 | 1 | M | N | 0.71667 | M
Tabla de Actividades con Estimación de Tiempos (Semanas)
INICIO
B
A
D
C
F
E
H
G
J
I
L
K
N
M
FIN
1
0.5
1
1.5
2
2
1.5
1.5
2
1.5
2
0.71
0.31
0.71

## Hoja2
Actividad | Te (Semanas) | Va | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | 1 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B | 0.5 | 0.01 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0
C | 1.5 | 0.03 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 0
D | 1 | 0.03 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 0.5
E | 2 | 0.03 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0
F | 2 | 0.03 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0
G | 1.5 | 0.03 | 5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 0
H | 1.5 | 0.03 | 5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 0.5
I | 2 | 0.03 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 0
J | 1.5 | 0.03 | 6.5 | 8 | 7 | 8.5 | 0.5
K | 2 | 0.03 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 0
L | 0.7 | 0.01 | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 0
M | 0.32 | 0 | 11.2 | 11.52 | 11.2 | 11.52 | 0
N | 0.7 | 0.01 | 11.52 | 12.22 | 11.52 | 12.22 | 0
Cálculo de Probabilidad para 8 Semanas
Datos:
Tiempo esperado (M) = 12.22 semanas
Tiempo deseado (X) = 8 semanas (solicitud del cliente)
Varianza total = Suma de varianzas en ruta crítica = 0.03+0.01+0.03+0.03+0.03+0.03+0.03+0.01+0.00+0.01 = 0.21
Desviación estándar (σ) = √0.21 = 0.458
Cálculo de Z:
Interpretación:
Z = -9.21 (valor extremadamente bajo)
Probabilidad ≈ 0% (prácticamente imposible)
Cálculo de Probabilidad para 8 Semanas
Datos:
Tiempo esperado (M) = 12.22 semanas
Tiempo deseado (X) = 8 semanas (solicitud del cliente)
Varianza total = Suma de varianzas en ruta crítica = 0.03+0.01+0.03+0.03+0.03+0.03+0.03+0.01+0.00+0.01 = 0.21
Desviación estándar (σ) = √0.21 = 0.458
Cálculo de Z:
𝑍=(𝑋−𝑀)/𝜎=(8−12.22)/0.458=(−4.22)/0.458=−9.21
Interpretación:
Z = -9.21 (valor extremadamente bajo)
Probabilidad ≈ 0% (prácticamente imposible)
Cálculos PERT y Ruta Crítica